## Plantilla completa
Actividad |  | Cronograma | [41 empty] | Responsable
|  | 2020-02-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | Ago |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
ACTIVIDADES PREVIAS AL DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO | Reunion comité de trabajo de Grado | bar: 2020-07-01 1; Sep 4; Nov 1; Dic 2
| Elaborar cronograma de Trabajo de Grado | [42 empty] | Coordinador investigación del programa | bar: 2020-07-01 2 to 2020-07-01 3
| Socializar cronograma de Trabajo de Grado al comité | [42 empty] | Coordinador investigación del programa | bar: 2020-07-01 3 to 2020-07-01 4
| Aprobar cronograma de Trabajo de Grado | [42 empty] | Comité de Trabajo de Grado de Programa | bar: Ago 1
| Divulgar cronograma y socializar modalidades y opciones de Trabajo de Grado | [42 empty] | Coordinador investigación del programa Director Departamento Comunicación y Mercadeo | bar: Ago 2 to Ago 3
| Solicitud de Aval CICUA | [42 empty] | Estudiantes | bar: Sep 2
| Reunion del CICUA | [42 empty] | Comité CICUA | bar: Sep 4
| Respuesta a solicitudes de aval CICUA | [42 empty] | Comité CICUA | bar: Oct 1
| Solicitud de inscripción de Trabajo de Grado e identificación de Directores, jurados de evaluación y jurados de sustentación de Trabajo de Grado | [42 empty] | Estudiantes Coordinador investigación del programa | bar: Oct 2 to Oct 3
| Verificación cumplimiento requisitos para inscripción de Trabajo de Grado | [42 empty] | Comité de Trabajo de Grado de Programa | bar: Oct 2
| Evaluar y aprobar solicitud de inscripción de Trabajo de Grado | [42 empty] | Comité de Trabajo de Grado de Programa | bar: Oct 2 to Oct 3
| Matricula curso Trabajo de Grado | [42 empty] | Estudiantes | bar: Nov 2 to Nov 4
| Asignación Director Trabajo de Grado | [42 empty] | Comité de Trabajo de Grado de Programa | bar: Dic 1 to Dic 2
ACTIVIDADES DURANTE EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO | Inicio de clases | [42 empty] | Estudiantes Profesores | bar: Ago 1
| Desarrollo y asesorías del Trabajo de Grado | [42 empty] | Estudiantes Director de Trabajo de Grado | bar: 2020-02-01 1 to 2020-06-01 4; Ago 3 to Oct 3
| Seguimiento asesorías Trabajo de Grado | [42 empty] | Coordinador investigación del programa | bar: Sep 1; Oct 4
| Reporte Notas Director de Trabajo de Grado | [42 empty] | Director de Trabajo de Grado | bar: Oct 4
| Entrega Trabajo de Grado para asignación Jurado de Evaluación | [42 empty] | Estudiantes | bar: Oct 4
| Enviar solicitud y cláusula de confidencialidad Jurados de Evaluación | [42 empty] | Coordinador investigación del programa | bar: Nov 1
| Recibir cláusula de confidencialidad Jurados de Evaluación | [42 empty] | Coordinador investigación del programa | bar: Nov 1
| Enviar Trabajo de Grado y formato de evaluación a Jurados de Evaluación | [42 empty] | Coordinador investigación del programa | bar: Nov 1
| Evaluación del producto Jurado de Evaluación | [42 empty] | Jurado de Evaluación | bar: Nov 1
| Reporte y asentamiento de nota Jurado Evaluación | [42 empty] | Jurado de Evaluación Coordinador investigación del programa | bar: Nov 1
| Asignar y notificar a Jurado de Sustentación | [42 empty] | Comité de Trabajo de Grado de Programa | bar: Nov 1
| Sustentación, evaluación sustentación y asentamiento de la nota de la sustentación | [42 empty] | Estudiantes Jurado de sustentación Coordinador investigación del programa | bar: Nov 2
ACTIVIDADES POSTERIORES AL DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO | Postulación estudiantes para Distinción | [42 empty] | Director de Trabajo de Grado | bar: Nov 3
| Entregar Trabajo de Grado en Biblioteca | [42 empty] | Estudiantes | bar: 2020-02-01 1; Dic 1
| Entregar reporte de Trabajos de Grado de Coordinador investigación del programa | [42 empty] | Coordinador investigación del programa | bar: 2020-02-01 1; Dic 1
| Entregar reporte de Trabajo de Grado de Biblioteca | [42 empty] | Director de Biblioteca | bar: 2020-02-01 2
| Emitir certificados a Directores de Trabajos de Grado | [42 empty] | Coordinador de investigación formativa | bar: 2020-02-01 2